แผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ สิ่งแวดล้อมในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - กำหนดขอบเขตพื้นที่ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - กำหนดขอบเขตกิจกรรมของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นวนจันทร์ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 นโยบายด้านสิ่ิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุม ประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว - ทบทวนประกาศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม - ๒) ทบทวนประกาศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรต่าง ๆ - จัดทำประกาศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียในสำนักงาน | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นวนจันทร์ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหาร ระดับสูง - เสนอคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยวลงนามประกาศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ต่าง ๆ และมาตรการการจัดการของเสียในสำนักงาน - นำเข้าประชุมผู้บริหารเพื่อแจ้งนโยบายและมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย สิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นวนจันทร์ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี - จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอคณบดี เห็นชอบ ลงนาม แจ้งเวียน | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ณภาภัช |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก เสนอคณบดี เห็นชอบ ลงนาม แจ้งเวียน - การใช้ไฟฟ้า - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - การใช้น้ำ - การใช้กระดาษ - ปริมาณของเสีย - ปริมาณก๊าซเรือนกระจก | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการทุกหมวด |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือทีมงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ๑) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (หมวด ๑ – ๖) | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นวนจันทร์ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 ร้อยละของคณะทำงานหรือทีมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้ - ให้ความรู้คณะทำงาน หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ใหมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ณภาภัช |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ขอบเขตการขอรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม - จัดทำตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงานประจำปี 2567 - จัดทำทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) และด้านมลพิษ (Output) | 1 ครั้ง/ปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน แปลง | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ณภาภัช |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ - การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานตามแบบฟอร์มทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) และด้านมลพิษ (Output) พร้อมระบุมาตรการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน แปลง | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ณภาภัช |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีแนวทางการดำเนินงาน - ทบทวนทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เสนอคณบดีเห็นชอบ ลงนาม แจ้งเวียน | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการหมวด 1 |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชองคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ - มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน - มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการหมวด 1 |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง - ปริมาณการใช้น้ำประปา - ปริมาณการใช้กระดาษ - ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) | 1 ครั้ง/เดือน | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อ้อมใจ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปริมาณก๊าซเรือนกระจก - สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการวิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย - มีแนวทางแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการติดตามผลหลังได้รับการแก้ไข | 1 ครั้ง/เดือน | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อ้อมใจ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะต้องสอบถามบุคลากร 4 คนขึ้นไปโดยให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่อง ดังนี้ - ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว - แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย | 1 ครั้ง/เดือน | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อ้อมใจ |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม - จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับปัญหาที่มีนัยสำคัญหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมีการติดตามผลการดำเนินการ - จัดทำแผนการดำเนินการเป็นรายหมวดอย่างละเอียด | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง - มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติติตามอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ - ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด /กรณีไม่บรรลุเป้าหมายให้มีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข - มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด | 1 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด/ตัวชี้วัด/รายละเอียด | ความถี่ |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.7 การทบทวนฝ่ายบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร | 2 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมเพื่อทบทวนฝ่ายบริหาร - วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบที่ผ่านมา - วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม - วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะทำงานหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (เพียงพอและเหมาะสม) - วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ ตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา - วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม - วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง - จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง | 2 ครั้ง/ปี | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการบริหาร |
|  |  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : แบบฟอร์มต่างๆ ดำเนินการตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นางนวนจันทร์ ทองมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้อนุมัติ

1 สิงหาคม 2567

(นางอ้อมใจ สงจันทร์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนหมวด 1

ผู้ตรวจสอบ

1 สิงหาคม 2567

(นางสาวณภาภัช เลี้ยงประยูร)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนหมวด 1

ผู้จัดทำ

1 สิงหาคม 2567